济 宁 学 院

2016年“防火安全宣传周”活动实施方案

11月9日是全国法定的“消防日”。为广泛发动全校师生关注消防安全，共同营造良好的消防安全环境，提高师生防火安全意识和防灾减灾能力，学校决定于11月7日至13日开展“防火安全宣传周”活动。为确保活动顺利进行，取得实效，特制定本方案。

一、成立“防火安全宣传周”活动领导小组

组长：刘德胜

成员：魏民  胡国柱  邓新民　李凡路  张永刚  马新蕾  赵建胜  李效民  刘智明  李和平

二、活动主题

防火减灾 共享平安

三、活动内容

- （一）以系为单位开展“防火安全知识进校园、进课堂”活动。充分利用电子显示屏、宣传栏、文化橱窗、校园广播、网络、校内报刊、悬挂公益标语等宣传载体，采取文艺演出、演讲、消防知识技能竞赛、消防运动会等师生喜闻乐见的形式，宣传普及消防知识。

（二）图书楼电子显示屏显示消防标语，安全保卫处在校园有关场所悬挂宣传横幅，在学校北门设宣传点，设置宣传展板，发放有关宣传材料，现场解答广大师生有关防火方面的问题。

（三）团委、安全保卫处组织安排部分消防志愿者参加曲阜市公安消防大队组织开展的消防安全宣传活动。

（四）邀请曲阜市公安消防大队官兵指导、帮助学校师生开展消防宣传教育培训活动。

（五）组织灭火演练。

为提高培训实效，每名参加培训的人员都要亲自尝试干粉灭火器和消火栓的使用操作方法；灭火演练需分批次进行。

1、参加第一批次灭火演练的单位和人员：曲阜市公安消防大队、党委（院长）办公室、宣传部、学生工作部（处）、团委、安全保卫处的领导和教师，中文系和教育系2016年度安全员、信息员、消防员，济宁学院大学生自律委员会成员，车队驾驶员等，约200人。

演练程序：

（1）曲阜市公安消防大队领导作动员讲话；

（2）观看曲阜市公安消防大队车操表演；

（3）消防科长讲解灭火器、消火栓的使用方法；

（4）分组进行灭火演练。

组织保障人员分工：演练现场总指挥：李凡路；灭火现场组织：李和平；灭火保障组组长：刘智明；安全保卫组组长：邱海涛；后勤保障：刘庆善、上官福战、乔辉。

演练时间：11月8日16：00时开始集合，16时30分开始。

地点：学生公寓4号楼西北侧，原开水房东侧区域。

- 参加第二批次灭火演练的单位和人员：外国语系、经济与管理系、文化传播系、体育系、美术系、音乐系、物理与信息工程系、数学系、生命科学与工程系、化学与化工系、计算机科学系2016年度安全员、信息员、消防员，济宁学院大学生消防志愿者大队队员。

演练程序：

（1）安全保卫处李和平副处长作动员讲话；

（2）消防科长讲解灭火器、消火栓的使用方法；

（3）分组进行灭火演练。

组织保障人员分工：灭火现场组织：李和平；灭火保障组组长：刘智明；安全保卫组组长：邱海涛；后勤保障：刘庆善、上官福战、乔辉。

演练时间：11月9日16：00时开始集合，16时30分开始。

地点、演练程序与组织保障人员分工同上。

3、参加第三批次灭火演练的单位和人员：信息管理中心、实验教学管理中心、图书馆、综合实验楼的教职工。

演练程序与组织保障人员分工同上。

演练时间：11月10日16：00时集合，16时30分开始。

地点、演练程序与组织保障人员分工同上。

4、参加第四批次灭火演练的单位和人员：学校水电暖教职工、餐厅员工和明德物业员工。

演练程序与组织保障人员分工同上。

演练时间：11月11日15：00时开始。

地点同上。

（六）各单位建立健全本单位火灾情况下的安全疏散方案，存档备查。

四、活动要求

（一）深入开展火灾隐患排查整治。各单位、各部门应建立完善火灾隐患排查、整治、监督等长效机制，严格落实各项安全规章制度，对消防安全情况采取全面排查与重点整治相结合的方式，紧紧盯住重点要害部位，坚决防止重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生，始终保持排查整治火灾隐患的高压态势。

（二）严格实施消防规范化管理。各单位、各部门应在学校防火工作领导小组体系之下建立健全消防安全自我管理机制。坚决落实消防安全管理的“三规范”（规范场所设置要求、规范消防安全管理措施、规范消防安全标识）、“四完善”（完善消防安全组织、完善逐级消防安全责任制、完善消防安全制度、完善消防安全操作规程）和“三统一”（统一基础资料登记、统一防火巡查登记、统一防火检查登记），确保组织健全、 职责分明、制度完善、 责任落实、设施完备、 培训到位、 管理有序，实现消防安全管理的经常化、制度化和规范化，切实提高学校发现和整改火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织和引导人员疏散能力、教育宣传能力。通过实施严格的规范化管理，最大限度地避免火灾事故的发生。

五、做好工作总结

活动结束后，各单位、各部门要对“防火安全宣传周”活动开展情况进行认真总结，并将总结于 11 月 30日前报学校安全保卫处。电子信箱：13791772663@163.com

济宁学院安全保卫处

2016年10月31日